## Trang tính1
Movie BE
Thành viên:
Hồ Thanh Tùng
Phan Tấn Đức
Đỗ Văn Thảo
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Config All |  |  | 100% | Thảo |  |  | 100% | All
Cineplex | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 100% | Đức | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
Auth | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 100% | Đức | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
Banner management | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 50% | Đức | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
movie manager | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 50% | Tùng | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
Comment management | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 100% | Tùng | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
User management | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 100% | Tùng | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
Cinema | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | Thảo | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
Room | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 100% | Thảo | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
Showtimes | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 100% | Thảo | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 100% | All
DEPLOY
Deploy | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 100% | Thảo | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 100% | All